## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:
# | RIESGO | IMPACTO | SÍNTOMA | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | RESPUESTA | RESPONSABLE DE LA ACCION DE LA RESPUESTA

## Ejemplo
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: Generación de Scorecard Corporativo
FECHA DE INICIO: 1-enero-2018
FECHA DE FIN: 31-diciembre-2018
# | RIESGO | IMPACTO | SÍNTOMA | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | RESPUESTA | RESPONSABLE DE LA ACCION DE LA RESPUESTA
1 | La dificultad de reclutar personal de calidad para la unidad ejecutora puede producir retrasos en el inicio del proyecto. | Incumplimiento de metas establecidas en el documento del proyecto. | Retraso en las actividades de inicio del proyecto. | Baja | Bajo | 9 | Desarrollar perfiles y un listado de por lo menos 3 candidatos por cada posición de la Unidad Ejecutora. Iniciar el proceso de reclutamiento y selección por lo menos 1 mes antes del inicio del proyecto. | Junta de Dirección del Proyecto
2 | Una capacidad limitada del sector de la construcción para ejecutar actividades de construcción escolar planificadas según los nuevos códigos de construcción. | Esto puede conducir a un retraso en el cronograma. | Retraso en las actividades y dificultad para alcanzar el nivel de calidad establecido en los nuevos códigos de construcción. | Media | Alto | 3 | Revisar el nuevo código de construcción y preparar una lista de posibles acciones y materiales requeridos para cumplir con la normativa establecida. Buscar asesoramiento de especialistas en temas de construcción de acuerdo a los requerimientos del nuevo código. | Especialista en Obras Civiles