## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: Analisis de riesgos en una empresa
FECHA DE INICIO: 15 de Marzo de 2019
FECHA DE FIN: 15 de Marzo de 2019
# | RIESGO | IMPACTO | SÍNTOMA | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | RESPUESTA | RESPONSABLE DE LA ACCION DE LA RESPUESTA
1 | Cambio de contraseña sin validación | Cualquier persona puede realizar el cambio de contraseña y tener acceso a la información | Se puede dar una fuga de información | Alto | Alto | 1 | Solicitar información como preguntas de seguridad para verificar información | Service Desk
2 | Acceso a la empresa no supervisado | Cualquier persona tiene acceso a la empresa, puesto que no se cuenta con un guarda de seguridad | Personas no autorizadas pueden ingresar a la empresa y a la información | Medio | Alto | 1 | Adoptar mejores medidas de seguridad. Solicitar acceso con badge a personas que deseen ingresar | Recursos Humanos / Seguridad
3 | Acceso sin verificación al cuarto de servidores | Cualquier empleado de la empresa tiene acceso al cuarto de servidores | Cualquier empleado podría robar información de un servidor | Bajo | Alto | 1 | Controlar el acceso al cuarto de servidores | Recursos Humanos / Seguridad
4 | Aplicaciones compartidas entre usuarios | Se comparten las contraseñas de las aplicaciones entre usuarios | Un empleado A puede robar datos con los credenciales de un usuario B | Medio | Alto | 3 | Crear usuarios nuevos para cada empleado que utilice la aplicación | Service Desk
5 | Utilizar conexiones no seguras | Los usuarios se conectan a redes no seguras para trabajar | Los usuarios se exponen a robo de datos por parte de terceros o a virus | Medio | Medio | 2 | No permitir la conexión a herramientas de la empresa fuera de conexiones seguras | Service Desk
6 | Estación de trabajo sin seguridad | Los usuarios dejan las estaciones de trabajo sin bloqueo cuando se levantan | Los usuarios se exponen a robo de información por parte de otro empleado | Bajo | Alto | 3 | Educar a los empleados a que se debe bloquear la estación de trabajo cuando se levantan de la misma | Recursos Humanos / Seguridad
7 | Conexión de dispositivos externos | Dispositivos con virus pueden ser conectados a las computadoras de los usuarios | Los usuarios exponen los datos a robos si conectan un dispositivo que este infectado con un virus | Medio | Medio | 5 | Bloquear los puertos USB de las computadoras | Service Desk
8 | Abrir correos sospechosos | Los usuarios pueden abrir correos infectados con virus o intentos de phishing | Los usuarios se exponen a infectar sus sistemas o a robos de información | Medio | Alto | 2 | Educar al usuario para que el mismo no abra correos sospechosos. Trabajar con un antivirus | Recursos Humanos / Seguridad Service Desk
9 | Equipo sin control de activos | Los equipos pueden ser sustraídos de la oficina | La empresa se expone a perdida de equipo y datos | Bajo | Medio | 5 | Mejor manejo de activos para entrada y salida del edificio | Recursos Humanos / Seguridad Departamento de IT
10 | Distribución de acceso de administrador a usuarios | Usuarios comunes pueden instalar aplicaciones no permitidas por la empresa | Los usuarios exponen a la empresa a riesgos al instalar aplicaciones no permitidas | Alto | Medio | 5 | Limitar el acceso a los credenciales de administrador. Verificar que el uso de los credenciales sea el adecuado | Service Desk

## Ejemplo
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: Generación de Scorecard Corporativo
FECHA DE INICIO: 1-enero-2018
FECHA DE FIN: 31-diciembre-2018
# | RIESGO | IMPACTO | SÍNTOMA | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | RESPUESTA | RESPONSABLE DE LA ACCION DE LA RESPUESTA
1 | La dificultad de reclutar personal de calidad para la unidad ejecutora puede producir retrasos en el inicio del proyecto. | Incumplimiento de metas establecidas en el documento del proyecto. | Retraso en las actividades de inicio del proyecto. | Baja | Bajo | 9 | Desarrollar perfiles y un listado de por lo menos 3 candidatos por cada posición de la Unidad Ejecutora. Iniciar el proceso de reclutamiento y selección por lo menos 1 mes antes del inicio del proyecto. | Junta de Dirección del Proyecto
2 | Una capacidad limitada del sector de la construcción para ejecutar actividades de construcción escolar planificadas según los nuevos códigos de construcción. | Esto puede conducir a un retraso en el cronograma. | Retraso en las actividades y dificultad para alcanzar el nivel de calidad establecido en los nuevos códigos de construcción. | Media | Alto | 3 | Revisar el nuevo código de construcción y preparar una lista de posibles acciones y materiales requeridos para cumplir con la normativa establecida. Buscar asesoramiento de especialistas en temas de construcción de acuerdo a los requerimientos del nuevo código. | Especialista en Obras Civiles